## Hoja1
Actividad | Fecha de Inicio | Duración | Fecha terminación
Redacción anteproyecto | 2016-01-15 | 16 | 2016-01-31
Aprobación consellería | 2016-01-31 | 60 | 2016-03-31
Estructura y redacción estatutos | 2016-02-29 | 60 | 2016-04-29
Crear base de datos de agentes | 2016-03-15 | 90 | 2016-06-13
Integrar miembros: fase comercial | 2016-03-31 | 120 | 2016-07-29
Redactar proyecto subvención | 2016-03-31 | 183 | 2016-09-30
Gestión plataforma/ divulgación | 2016-05-31 | 245 | 2017-01-31
Identificar oportunidades | 2016-05-31 | 245 | 2017-01-31
Gestión de socios | 2016-05-31 | 60 | 2016-07-30
Planificación cultivos | 2016-06-30 | 60 | 2016-08-29
Integración de otras | 2016-01-31 | 335 | 2016-12-31
Formulas:
Fecha terminación = [Fecha de Inicio]+[Duración]

## Hoja2
Actividad | Fecha de Inicio | Duración | Fecha terminación
Inicio trámites | 2016-02-01 | 120 | 2016-05-31
Inicio Cooperativa | 2016-06-01 | 400 | 2017-07-06
Planificación restauración | 2016-03-01 | 200 | 2016-09-17
Planificación red | 2016-04-01 | 200 | 2016-10-18
Planificación puntos | 2016-05-01 | 303200 | 345691
Formulas:
Fecha terminación = [Fecha de Inicio]+[Duración]

## Hoja3
Actividad | Fecha de Inicio | Duración | Fecha terminación
Búsqueda de oportunidades | 2016-02-01 | 60 | 2016-04-01
Cerrar acuerdos empresas | 2016-02-01 | 180 | 2016-07-30
Iniciar actividad productiva | 2016-06-30 | 190 | 2017-01-06
| 42401 | 42741
Formulas:
Fecha terminación = [Fecha de Inicio]+[Duración]